| 机器人数据与训练平台 | ROBOT DATA |
| --- | --- |

# 十项优先工作实施手册

机器人数据与训练平台建设

本手册把数据治理、实验管理和 GPU 资源池建设拆解为十个优先工作包。每个工作包明确责任、前置条件、执行顺序、交付物、验收标准和失败回退，适合直接用于项目启动、任务分派和周度验收。

适用环境 ROS2 采集 · 一条 H5 对应一条 Episode · 内网部署 · 4 台 RTX 4090 独立主机 · 1 台 NAS

| 文件版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-07-22 |
| 适用对象 | 项目负责人、机器人开发、数据工程、算法工程、基础设施与运维人员 |
| 实施目标 | NAS 统一存储、Episode 可追踪、训练可复现、4 台 4090 可调度、模型可注册与回滚 |

本文件为可执行基线。主机名、用户组、保留周期和阈值等参数应在上线前替换为组织批准值。

# 目录

按实施顺序阅读；每个工作项均包含可执行步骤与验收门槛。

| 0 | 实施总则与目标架构 |
| --- | --- |
| 1 | 确定 NAS 为唯一事实源 |
| 2 | 制定 Episode ID 与 H5 Schema |
| 3 | 盘点所有电脑中的 H5、权重与配置 |
| 4 | 建立自动上传、校验与去重流程 |
| 5 | 将原始 H5 区域设置为普通用户只读 |
| 6 | 部署 PostgreSQL 与 Episode 数据目录 |
| 7 | 部署 MLflow 并接入所有新训练 |
| 8 | 容器化 ACT、SigLIP2 与 H5 转换脚本 |
| 9 | 部署 Slurm，统一调度 4 台 4090 |
| 10 | 建设 GPU 节点本地 NVMe 数据缓存 |
| A | 附录：责任分工、总体完成定义与上线门禁 |

# 0  实施总则与目标架构

先解决“唯一事实源、统一标识和可追踪性”，再建设训练平台和 GPU 资源池。

核心原则 任何原始 H5、标注、数据集版本、训练任务和模型权重都必须有唯一 ID、明确归属、可验证校验和及可查询血缘。采集电脑和 GPU 主机只能保留缓存副本，不能成为唯一存储位置。

## 目标状态

| 领域 | 当前问题 | 目标状态 |
| --- | --- | --- |
| 数据 | H5 零散分布，命名和格式不统一 | NAS 保存唯一权威副本；每条 Episode 有 ID、校验和、元数据与质检状态 |
| 训练 | 参数、日志和权重散落在个人目录 | 所有训练在 MLflow 留痕；权重由模型注册表统一管理 |
| 环境 | 4 台主机依赖各自 Python/Conda 环境 | 训练镜像固定依赖；任一镜像可在任一 4090 节点运行 |
| 计算 | 人工找空闲机器并登录执行 | Slurm 统一排队、分配 GPU、记录节点与退出状态 |
| 性能 | 训练直接读取 NAS，易受网络和小文件影响 | NAS 为权威源；训练数据预热到节点 NVMe 后本地读取 |

## 推荐实施顺序与并行关系

| 阶段 | 工作项 | 依赖 | 可并行内容 | 退出门槛 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 基础治理 | 1、2、3 | 无 | NAS 规划、Schema 设计、资产扫描可并行启动 | 目录、权限草案、Schema v1、资产清单均完成 |
| B 数据入口 | 4、5、6 | 1、2 | 上传服务与元数据目录可并行开发 | 新 Episode 自动接入、可查询、raw 不可被普通用户修改 |
| C 实验治理 | 7、8 | 1、6 | MLflow 与镜像构建并行推进 | ACT 与 SigLIP2 各完成一次可复现实验 |
| D 资源池 | 9、10 | 8 | Slurm 配置与缓存脚本并行验证 | 4 个节点可排队执行，数据从本地缓存读取 |

## 统一责任角色

| 角色 | 主要责任 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 确认优先级、资源投入、上线门禁和跨团队决策；批准破坏性变更。 |
| 平台负责人 | 维护总体架构、接口、任务计划和验收；对端到端闭环负责。 |
| 机器人/采集工程师 | ROS2 采集、H5 生成、时间戳和采集元数据正确性。 |
| 数据工程师 | H5 Schema、上传接入、质检、目录、数据库和数据血缘。 |
| 算法工程师 | ACT/SigLIP2 镜像、训练适配、指标、模型评估和注册。 |
| 基础设施/运维 | NAS、网络、主机、账号、Slurm、监控、备份和故障恢复。 |

变更控制 H5 Schema、目录结构、权限模型、训练镜像、DatasetVersion 和模型发布包均视为受控对象。上线后禁止通过口头约定或个人脚本静默改变格式。

# 1  确定 NAS 为唯一事实源

建立全团队唯一的权威存储位置和一致的目录、挂载、快照、保留及访问规则，使任何 H5、标注、数据集和模型都不再依赖个人电脑的唯一副本。

| 优先级 | P0 |
| --- | --- |
| 主责角色 | 基础设施/运维负责人 |
| 协作角色 | 平台负责人、数据工程师、机器人采集负责人、算法负责人 |
| 关键依赖 | 无；这是后续所有工作的基础。 |

## 前置条件

确认 NAS 可用容量、磁盘冗余、快照能力、备份接口、NFS/S3 能力和网络端口速率。

为所有主机规划统一挂载点；建议 Linux 侧统一为 /mnt/robot-platform，避免不同节点路径不一致。

指定数据所有者和存储管理员，明确谁能创建目录、修改权限、执行恢复和删除。

## 执行步骤

| 步骤 | 执行动作 | 输出 / 留痕 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成容量和吞吐基线测试：记录 NAS 可用容量、顺序读写、并发读写、NFS 延迟及 4 台 GPU 同时读取时的表现。 | 《NAS 基线测试报告》 |
| 2 | 创建统一根目录及 incoming、raw、quarantine、annotations、datasets、mlflow-artifacts、model-releases、backups、trash 等一级目录。 | 目录树截图与目录清单 |
| 3 | 为采集上传、数据接入、训练读取、MLflow、备份分别创建服务账号或用户组，禁止共用个人账号。 | 账号与用户组清单 |
| 4 | 定义各目录读写矩阵：采集端只能写 incoming；数据接入服务可写 raw；训练与普通用户只读 raw。 | 权限矩阵 v1 |
| 5 | 配置所有采集机、管理节点和 GPU 节点使用同一挂载路径，并验证重启后自动挂载。 | 挂载验证记录 |
| 6 | 启用 NAS 快照和第二副本策略；确定原始 H5、数据库备份和模型发布包的恢复优先级。 | 备份与恢复策略 |
| 7 | 选择一个项目执行试迁移：上传、读取、快照、恢复和权限验证全部通过后再推广。 | 试点验收记录 |
| 8 | 发布“禁止在个人目录保存唯一副本、禁止直接写 raw、禁止绕过 incoming”的团队规则。 | 存储使用公告与 SOP |

建议目录骨架

/robot-platform/ incoming/ raw/projects/ quarantine/ annotations/ datasets/ mlflow-artifacts/ model-releases/ backups/ trash/

## 交付物

NAS 目录结构与挂载规范。

服务账号、用户组及读写权限矩阵。

容量、吞吐、并发与恢复测试报告。

快照、备份、trash 保留和永久删除流程。

## 验收清单

□  所有参与主机均以同一路径成功挂载 NAS。

□  采集账号无法写 raw；训练账号无法修改或删除原始 H5。

□  从快照恢复一条测试 Episode 后，SHA-256 与原文件一致。

□  4 台 GPU 并发读取测试完成，并记录是否需要 10GbE 或缓存优化。

□  新数据不再以聊天工具、移动硬盘或个人共享目录作为正式交付方式。

## 主要风险与回退

| 风险 | 预防措施 | 回退 / 恢复 |
| --- | --- | --- |
| NAS 成为单点故障 | 启用快照、第二副本、容量和硬盘健康告警 | 按恢复手册从快照或第二副本恢复；管理平台进入只读模式 |
| 目录设计过早固化 | 一级目录稳定、二级目录通过元数据管理 | 新增版本目录而不是批量移动原始文件 |
| 网络带宽不足 | 先做真实并发基线测试 | 训练改为节点本地缓存；分批预热数据 |

# 2  制定 Episode ID 与 H5 Schema

把“一条 H5 等于一条 Episode”固化为可验证、可升级的数据契约，使所有采集脚本、标注、导出和训练能够依赖统一字段与时间语义。

| 优先级 | P0 |
| --- | --- |
| 主责角色 | 数据工程负责人 |
| 协作角色 | 机器人采集工程师、ACT/SigLIP2 算法负责人、平台负责人 |
| 关键依赖 | 工作项 1 的目录与存储约束可并行推进。 |

## 前置条件

收集至少三类现有 H5 样本：正常、历史旧版、异常或特殊机器人版本。

明确 qpos、qvel、action、相机图像和各自时间戳的含义与单位。

确定机器人配置是否固定 14 维；若存在不同机器人，必须引入 robot_profile_version。

## 执行步骤

| 步骤 | 执行动作 | 输出 / 留痕 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盘点现有 H5 的 group、dataset、dtype、shape、压缩方式和相机命名差异，形成差异表。 | H5 差异矩阵 |
| 2 | 选择全局唯一 Episode ID 方案；推荐 UUIDv7 或 ULID，并规定文件名仅使用 {episode_id}.h5。 | ID 规范 |
| 3 | 定义 H5 Schema v1：必需 attributes、/observations、/action、/timestamps 及可选传感器字段。 | H5 Schema v1 |
| 4 | 定义时间语义：统一单位、ROS 时间或单调时间、动作对应观测的 offset、缺失帧和插值标记。 | 时间对齐约定 |
| 5 | 定义 sidecar manifest.json：项目、任务、机器人、采集主机、代码 commit、标定版本、成功状态和 SHA-256。 | Manifest Schema |
| 6 | 开发 h5-validator：检查可打开性、字段、dtype、维度、时间戳单调性、NaN/Inf、图像抽样解码和时长。 | Validator CLI/镜像 |
| 7 | 为旧版 H5 建立 legacy_schema 标记和只读适配器；不批量重写原文件。 | Legacy 兼容规则 |
| 8 | 建立 5 至 10 条 golden Episode，覆盖正常、边界和失败场景，作为所有版本回归测试输入。 | Golden Dataset |
| 9 | 建立 Schema 变更流程：新增字段向后兼容；破坏性变更必须提升主版本并提供迁移/适配说明。 | Schema 变更规程 |

H5 v1 最小字段示例

attrs: schema_version, episode_id, project_id, robot_id, robot_profile_version, task_id, collection_start_utc, collection_code_commit, calibration_version /observations/qpos /observations/qvel /observations/images/{camera_name} /action /timestamps/qpos /timestamps/qvel /timestamps/action /timestamps/images/{camera_name}

## 交付物

Episode ID、文件命名和状态字段规范。

H5 Schema v1 与 manifest JSON Schema。

h5-validator 命令行工具及自动化测试。

Golden Dataset 与 Legacy 兼容表。

## 验收清单

□  所有新采集 H5 均通过 validator。

□  旧数据能够被识别为具体 legacy 版本，而不是“未知格式”。

□  相机、状态和动作均有可追踪的真实时间戳或明确的对齐说明。

□  同一 H5 在不同主机校验结果一致。

□  Schema 文档中的示例可被自动测试读取。

## 主要风险与回退

| 风险 | 预防措施 | 回退 / 恢复 |
| --- | --- | --- |
| 只考虑当前机器人 | Schema 引入 robot_profile_version 和 action_spec | 新增适配器，不更改历史原始 H5 |
| 时间语义含糊 | 由采集和算法双方书面确认 offset | 通过 rosbag 或波形对齐重新验证并记录修订版本 |
| 旧数据不兼容 | 保留原文件并使用 sidecar manifest | 标记 legacy，不允许静默填充未知字段 |

# 3  盘点所有电脑中的 H5、权重与配置

在迁移前形成真实资产清单，识别重复、冲突、损坏和缺失上下文的数据或模型，避免边迁移边丢失。

| 优先级 | P0 |
| --- | --- |
| 主责角色 | 平台负责人 / 数据工程负责人 |
| 协作角色 | 各采集机和 GPU 主机管理员、算法负责人、模型负责人 |
| 关键依赖 | 工作项 2 至少确定 Episode ID、Schema 分类和校验规则草案。 |

## 前置条件

发布临时冻结规则：盘点期间不删除、不重命名、不覆盖现有 H5 和权重。

获取所有采集电脑、4 台 GPU 主机、个人共享目录和移动盘的只读扫描授权。

确定扫描文件类型、排除目录和敏感目录处理方式。

## 执行步骤

| 步骤 | 执行动作 | 输出 / 留痕 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开发 Inventory Agent，以只读方式扫描 H5/HDF5、CKPT/PTH/PT/PKL、YAML/JSON、日志和 TensorBoard 目录。 | 扫描工具与版本号 |
| 2 | 记录路径、主机、大小、mtime、SHA-256；对 H5 读取 Schema、相机名、维度和时长，对权重记录框架与相邻配置。 | 原始扫描清单 |
| 3 | 把扫描结果汇总到中央 CSV 或临时数据库，保留 source_host 与 original_path。 | 中央资产台账 |
| 4 | 按 SHA-256 标记精确重复；按同名不同 SHA 标记冲突；按 H5 元数据识别疑似重新转换版本。 | 重复与冲突清单 |
| 5 | 运行 H5 validator，对每条文件分类为 valid、legacy、warning、invalid、unreadable。 | 数据质量初筛 |
| 6 | 对模型权重分级：Reproducible、Partial、Artifact Only、Unknown；禁止猜测缺失参数。 | 旧模型可复现等级 |
| 7 | 按业务价值和风险确定迁移批次：基准数据、线上模型相关数据、近期数据优先。 | 迁移优先级列表 |
| 8 | 为每台主机安排迁移负责人和清理门槛；只有 NAS 校验与备份完成后才能清理本地。 | 迁移责任表 |
| 9 | 输出总览指标：文件数、总容量、重复容量、损坏数、未知模型数和预计可回收空间。 | 资产盘点报告 |

## 交付物

Inventory Agent 和扫描运行说明。

全量资产台账及来源路径。

重复、冲突、损坏、未知和优先迁移清单。

旧模型可复现等级报告。

## 验收清单

□  所有已知采集机和 GPU 主机均有完成标记。

□  任一 H5 可查询其原始主机、原始路径、SHA-256 和 Schema 分类。

□  重复文件不被简单覆盖；冲突文件进入人工审核。

□  迁移完成前没有发生未经批准的源文件删除。

□  盘点汇总容量与主机实际占用差异在可解释范围内。

## 主要风险与回退

| 风险 | 预防措施 | 回退 / 恢复 |
| --- | --- | --- |
| 扫描耗时或影响训练 | 限速、低优先级、分批扫描 | 暂停扫描并从断点继续 |
| 个人目录遗漏 | 以主机清单和责任人签字确认覆盖 | 新增扫描批次，保留版本化盘点报告 |
| 同名文件被误判重复 | 以 SHA-256 为准，不以文件名为准 | 冲突全部保留并人工归并 |

# 4  建立自动上传、校验与去重流程

把采集结束后的 H5 从“人工复制”变成可恢复、可重试、可审计的接入流水线，确保进入 raw 的文件已完成校验和服务端验证。

| 优先级 | P0 |
| --- | --- |
| 主责角色 | 数据工程负责人 |
| 协作角色 | 机器人采集工程师、基础设施/运维、平台后端工程师 |
| 关键依赖 | 工作项 1 与 2；工作项 6 可并行开发。 |

## 前置条件

采集脚本能够在 H5 完整关闭后触发后处理。

NAS incoming 目录和数据接入服务账号可用。

H5 validator 与 manifest 生成器已具备可调用版本。

## 执行步骤

| 步骤 | 执行动作 | 输出 / 留痕 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在每台采集电脑建立 recording、ready-to-upload、uploading、uploaded、failed 本地 Spool 状态目录。 | Spool 目录与状态定义 |
| 2 | 采集结束后先关闭 H5，再运行本地 validator、生成 manifest 与 SHA-256；失败文件不得进入上传队列。 | 本地校验日志 |
| 3 | 上传至 incoming 时使用 .partial 临时名和分片/断点续传；完成后提交 finalize 请求。 | 上传协议与客户端 |
| 4 | 服务端重新计算 SHA-256、运行 validator，并核对 Episode ID、文件大小、manifest 和 H5 attributes。 | 服务端验证记录 |
| 5 | 实现幂等规则：相同 Episode ID + 相同 SHA 直接返回成功；相同 ID 不同 SHA 进入冲突；相同 SHA 不同 ID 标记内容重复。 | 去重规则与测试 |
| 6 | 验证通过后由服务端原子移动到 raw，写数据库并返回 committed；任何客户端不得直接移动到 raw。 | 接入事务流程 |
| 7 | 失败文件移动到 quarantine，记录错误码、重试次数和负责人；支持重新提交，不覆盖原失败证据。 | 隔离区与重试流程 |
| 8 | 在采集端提供上传状态与磁盘水位；仅在服务端 committed 且超过保留缓冲期后清理本地文件。 | 采集端状态页面/CLI |
| 9 | 执行断网、重复上传、文件截断、校验和不符、NAS 满、服务重启等故障注入测试。 | 故障注入报告 |

Episode 接入状态机

RECORDING -> H5_GENERATING -> LOCAL_VALIDATING -> READY_TO_UPLOAD -> UPLOADING -> SERVER_VALIDATING -> COMMITTED ¦ QUARANTINED ¦ CONFLICT

## 交付物

采集端上传 Agent 与系统服务配置。

服务端数据接入 API/Worker。

幂等、去重、quarantine 和重试规范。

接入状态监控与故障注入测试报告。

## 验收清单

□  一条新 Episode 无需人工复制即可进入 raw 并出现在目录中。

□  上传中断后可从断点恢复，最终 SHA-256 一致。

□  重复上传不会产生第二份 raw 文件。

□  相同 Episode ID 不同内容不会覆盖原文件。

□  服务端失败时采集端文件仍安全保留并可重试。

## 主要风险与回退

| 风险 | 预防措施 | 回退 / 恢复 |
| --- | --- | --- |
| 未关闭 H5 就上传 | 只处理 ready-to-upload，使用文件锁和临时扩展名 | 回退至 recording 并重新生成 |
| 服务端数据库与文件状态不一致 | 文件验证、移动和注册采用可补偿事务 | 运行 reconciliation 作业修复孤儿记录/文件 |
| 采集机磁盘被占满 | 磁盘水位告警和暂停采集门槛 | 优先重试上传；不得直接删除未 committed 数据 |

# 5  将原始 H5 区域设置为普通用户只读

防止误删、覆盖和“就地修复”原始数据，使 raw 成为不可变事实层；所有修正通过 sidecar、标注版本或派生导出完成。

| 优先级 | P0 |
| --- | --- |
| 主责角色 | 基础设施/运维负责人 |
| 协作角色 | 数据工程负责人、信息安全、平台负责人 |
| 关键依赖 | 工作项 1 的目录和账号；工作项 4 的数据接入服务账号。 |

## 前置条件

梳理所有人和服务对 raw、incoming、datasets、mlflow-artifacts 的实际访问需求。

统一 4 台 GPU 主机与管理节点的 UID/GID 或集中身份管理。

准备 break-glass 紧急账号及审批流程。

## 执行步骤

| 步骤 | 执行动作 | 输出 / 留痕 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立用户组：collector、data-ingest、researcher、annotator、mlflow、backup、admin，并明确最小权限。 | 组与成员清单 |
| 2 | raw 目录仅允许 data-ingest 服务写入；researcher 和训练容器只读；采集端不挂载 raw 写权限。 | ACL/NFS 权限配置 |
| 3 | 训练容器以只读挂载方式访问原始和数据集目录，输出只写工作目录或 MLflow artifact 区。 | 容器挂载规范 |
| 4 | 删除流程改为“平台标记废弃 -> 移动到 trash -> 审批 -> 过保留期永久删除”，不允许直接 rm。 | 删除与保留流程 |
| 5 | 启用 NAS 审计、操作日志和快照；关键目录变更发送告警。 | 审计与告警配置 |
| 6 | 对管理员权限使用单独账号，日常账号不应拥有 raw 写权限。 | 管理员账号规范 |
| 7 | 执行权限测试：普通用户写入、覆盖、重命名、删除均失败；接入服务仍可提交新 Episode。 | 权限测试报告 |
| 8 | 验证 break-glass：审批、临时授权、操作记录、恢复权限全流程可执行。 | 紧急变更演练 |

## 交付物

目录级权限矩阵和账号管理规范。

raw 只读与服务写入配置。

trash、审批和永久删除流程。

权限测试与紧急变更演练记录。

## 验收清单

□  普通用户不能修改、覆盖、重命名或删除 raw 文件。

□  训练容器对 raw 和 dataset source 使用只读挂载。

□  删除操作都有工单、审批人、对象清单和保留期。

□  紧急账号使用后能够立即回收权限并留下审计记录。

□  快照能够覆盖误操作恢复场景。

## 主要风险与回退

| 风险 | 预防措施 | 回退 / 恢复 |
| --- | --- | --- |
| 权限过严影响接入 | 用服务账号与普通账号分离验证 | 临时回退到上一个 ACL 版本并修订矩阵 |
| UID/GID 不一致导致 NFS 异常 | 统一身份与挂载前检查 | 修正映射后重新挂载，不修改文件所有者历史 |
| 管理员绕过流程 | 审计、告警和双人审批 | 从快照恢复并进行事后复盘 |

# 6  部署 PostgreSQL 与 Episode 数据目录

建立可搜索、可统计、可追踪的数据目录。PostgreSQL 只保存元数据和关系，H5、图片和权重仍保存在 NAS。

| 优先级 | P0 |
| --- | --- |
| 主责角色 | 平台后端 / 数据工程负责人 |
| 协作角色 | 基础设施/运维、前端工程师、标注与算法代表 |
| 关键依赖 | 工作项 1、2；与工作项 4 可并行开发。 |

## 前置条件

准备独立管理节点或稳定 VM；数据库主目录使用本地 SSD，备份写入 NAS。

确定项目、机器人、任务、标签、Episode、文件、质检、数据集和训练的唯一 ID。

确定单点登录或最小账号方案。

## 执行步骤

| 步骤 | 执行动作 | 输出 / 留痕 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部署 PostgreSQL，配置独立数据库用户、TLS/内网访问、定期备份和恢复脚本。 | 数据库实例与备份任务 |
| 2 | 创建核心表：projects、robots、robot_profiles、episodes、episode_files、qc_reports、annotations、dataset_versions、exports、training_links、audit_logs。 | 数据库迁移脚本 |
| 3 | 建立唯一约束和索引：episode_id、sha256、project/task/time、qc_status、annotation_status。 | 索引与约束清单 |
| 4 | 开发 Episode 注册和查询 API；数据接入服务只通过 API/事务写入，不直接拼 SQL。 | API v1 |
| 5 | 开发 reconciliation 作业，定期比较数据库记录与 NAS 文件，发现孤儿文件、缺失文件和 checksum 变化。 | 一致性检查任务 |
| 6 | 建立最小数据目录页面：筛选项目、任务、机器人、日期、成功状态、QC、标注状态，并查看 manifest 与质检详情。 | 数据目录 MVP |
| 7 | 实现审计日志：元数据更正、人工 QC 覆盖、标注审核、DatasetVersion 创建、模型晋升均记录操作者。 | 审计事件规范 |
| 8 | 导入一批历史数据，验证查询、重复识别、权限和恢复。 | 历史导入试点 |
| 9 | 执行备份恢复演练：恢复到新数据库实例并与 NAS 核对。 | 恢复演练报告 |

## 交付物

PostgreSQL 高可恢复部署与版本化迁移脚本。

Episode 数据模型、API 和最小数据目录页面。

NAS/数据库一致性检查任务。

数据库备份、恢复和审计规范。

## 验收清单

□  能够按项目、日期、机器人、任务和 QC 状态查询 Episode。

□  任一 Episode 页面可显示 NAS 路径、SHA-256、Schema、来源主机和质检结果。

□  数据库恢复后可重新建立 NAS 文件关系。

□  数据库不存放 H5、图片或大权重二进制。

□  一致性检查可以发现测试制造的孤儿文件与缺失记录。

## 主要风险与回退

| 风险 | 预防措施 | 回退 / 恢复 |
| --- | --- | --- |
| 数据库成为新单点 | 自动备份、恢复演练和监控 | 恢复到备用实例并重新连接服务 |
| 元数据模型频繁变化 | 使用迁移脚本和向后兼容字段 | 回滚应用版本，不直接手工改生产表 |
| 文件与记录不一致 | 接入事务和 reconciliation | 自动补偿或进入人工修复队列 |

# 7  部署 MLflow 并接入所有新训练

集中保存训练参数、数据版本、代码版本、指标、日志、Checkpoint 和模型状态，结束“权重在某台机器某个目录”的工作方式。

| 优先级 | P0 |
| --- | --- |
| 主责角色 | 算法平台负责人 |
| 协作角色 | ACT/SigLIP2 负责人、基础设施/运维、平台后端、模型负责人 |
| 关键依赖 | 工作项 1、6；与工作项 8 并行推进。 |

## 前置条件

NAS 已有 mlflow-artifacts 区；PostgreSQL 可创建独立 MLflow 数据库。

明确 ACT 和 SigLIP2 的最小参数、指标和权重清单。

确定模型命名和 candidate/champion 等状态词。

## 执行步骤

| 步骤 | 执行动作 | 输出 / 留痕 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部署 MLflow Tracking Server：PostgreSQL 作为 backend，NAS 作为 artifact store，通过反向代理提供内网地址。 | MLflow 服务 |
| 2 | 建立 experiment 命名：act/{project}/{task}、siglip2/{project}/{taxonomy}，禁止个人随意创建同义 experiment。 | 命名规范 |
| 3 | 为训练代码提供统一 logging wrapper，自动记录 git commit、镜像 digest、主机、GPU、DatasetVersion、ExportVersion 和完整配置。 | 训练日志 SDK/模块 |
| 4 | ACT 显式记录 loss、action error、归一化统计、best/last checkpoint；SigLIP2 记录 accuracy、per-class、混淆矩阵和类别映射。 | 模型接入清单 |
| 5 | Checkpoint 先写本地临时目录，再可靠上传到 MLflow；上传成功后才允许本地清理。 | Artifact 提交流程 |
| 6 | 启用 Model Registry：定义候选、基线、冠军、废弃和发布包规则。 | 模型注册规范 |
| 7 | 将旧权重按 Reproducible/Partial/Artifact Only/Unknown 导入 Legacy experiment，保留原路径和 SHA-256。 | 旧模型导入记录 |
| 8 | 配置 MLflow 数据库和 artifact 的备份、容量告警和访问权限。 | 备份与监控 |
| 9 | 分别完成 ACT 与 SigLIP2 的一次 smoke run，验证参数、指标、日志、权重和模型注册。 | 双模型验收 Run |

每次训练的最小留痕

data: dataset_version, export_version, split, fingerprint code: git_commit, container_image_digest env: pytorch, cuda, driver, gpu, hostname params: resolved_config.yaml, seed, command metrics: train/val/task metrics artifacts: logs, best.ckpt, last.ckpt, evaluation_report

## 交付物

MLflow Tracking、Artifact Store 和 Model Registry。

ACT/SigLIP2 统一日志接入库。

Experiment、Run、模型和 artifact 命名规范。

Legacy 权重导入报告。

## 验收清单

□  任何新训练都有唯一 MLflow Run ID。

□  Run 页面可查询 DatasetVersion、ExportVersion、git commit、镜像 digest 和全部参数。

□  best 与 last checkpoint 均可从 MLflow 下载并通过校验。

□  至少一版 ACT 和一版 SigLIP2 模型进入 Registry。

□  不再接受仅存在 GPU 主机个人目录中的“正式模型”。

## 主要风险与回退

| 风险 | 预防措施 | 回退 / 恢复 |
| --- | --- | --- |
| artifact 上传中断 | 本地临时保留、重试和完成标记 | 恢复服务后补传，Run 标记 artifact_pending |
| 用户绕过 MLflow | 训练入口强制创建 Run ID | 未登记实验不得进入模型评审 |
| artifact 占满 NAS | Checkpoint 保留策略和容量告警 | 保留 best/last/发布版，其余按引用关系清理 |

# 8  容器化 ACT、SigLIP2 与 H5 转换脚本

固定代码和依赖环境，使同一提交在任一 4090 主机上产生一致行为，并为 Slurm 统一调度奠定基础。

| 优先级 | P0 |
| --- | --- |
| 主责角色 | 算法工程负责人 |
| 协作角色 | 基础设施/运维、数据工程师、CI/CD 负责人 |
| 关键依赖 | 工作项 2；与工作项 7 并行，工作项 9 依赖本项。 |

## 前置条件

确认 4 台主机 NVIDIA 驱动兼容范围和目标 CUDA/PyTorch 组合。

建立内部 Git 与容器 Registry；确定镜像保留策略。

整理各仓库当前环境、启动命令、输入输出和本地绝对路径依赖。

## 执行步骤

| 步骤 | 执行动作 | 输出 / 留痕 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分别为 h5-converter、act-train、siglip2-train 建立 Dockerfile，固定基础镜像和依赖版本。 | 三个 Dockerfile |
| 2 | 容器使用非 root 用户，并通过统一 UID/GID 访问 NAS 和本地缓存。 | 容器用户规范 |
| 3 | 统一容器内路径：/input、/dataset、/work、/output；禁止代码依赖宿主机个人路径。 | 挂载契约 |
| 4 | 将训练参数全部外置为 YAML/命令行；镜像中不保存某次实验的绝对数据路径和密钥。 | 配置规范 |
| 5 | 入口脚本输出 resolved_config、环境版本、GPU 信息和启动命令，并将异常退出码传回调度器。 | 标准 entrypoint |
| 6 | 镜像标签包含仓库和 git SHA；正式 Run 记录不可变 image digest，禁止使用 latest 作为发布依据。 | 镜像版本规范 |
| 7 | 建立内部 Registry 和 CI：代码提交后构建、漏洞/依赖检查、smoke test，再发布镜像。 | CI Pipeline |
| 8 | 在 4 台 GPU 主机分别运行相同小数据 smoke test，比较数据加载、首轮 loss 和输出结构。 | 跨节点兼容报告 |
| 9 | 建立镜像升级和回滚：新镜像失败时可重新提交旧 digest，不修改原 Run。 | 回滚流程 |

统一容器路径

/input 原始或导出输入，只读 /dataset 已准备训练数据，只读 /work 当前任务临时目录，可写 /output 需持久化的本地输出，可写 /config resolved_config，只读

## 交付物

ACT、SigLIP2、H5 转换镜像及内部 Registry。

统一路径、用户、entrypoint 和配置契约。

镜像构建、测试、发布和回滚流程。

4 台主机跨节点 smoke test 报告。

## 验收清单

□  同一镜像 digest 可在 4 台主机启动并识别 RTX 4090。

□  训练不依赖宿主机个人 Conda 环境。

□  容器只读挂载数据，输出写入 /work 或 /output。

□  Run 中可查到 image digest 和 git commit。

□  旧镜像 digest 能够用于重跑历史 smoke test。

## 主要风险与回退

| 风险 | 预防措施 | 回退 / 恢复 |
| --- | --- | --- |
| 驱动与 CUDA 不兼容 | 统一驱动基线并在 CI/节点做 GPU smoke test | 回退到已验证镜像或驱动版本 |
| 镜像过大 | 多阶段构建、清理缓存、分离数据与代码 | 保留稳定镜像，优化后发布新 digest |
| 本地路径残留 | CI 扫描配置和绝对路径 | 通过统一挂载契约修正并重新构建 |

# 9  部署 Slurm，统一调度 4 台 4090

把 4 台独立主机变为可排队、可分配、可取消、可审计的 GPU 资源池，用户无需人工登录某台空闲机器。

| 优先级 | P0 |
| --- | --- |
| 主责角色 | 基础设施/运维负责人 |
| 协作角色 | 平台负责人、算法工程师、信息安全 |
| 关键依赖 | 工作项 8；统一 UID/GID、主机名、时间同步和网络连通已完成。 |

## 前置条件

指定管理节点运行 slurmctld；4 台 GPU 主机运行 slurmd。

统一主机名、DNS/hosts、NTP/chrony、用户和 SSH/服务认证。

确认每台主机 GPU 数、CPU、内存、本地缓存容量和维护窗口。

## 执行步骤

| 步骤 | 执行动作 | 输出 / 留痕 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部署 munge、slurmctld 和 slurmd，配置管理节点和 4 个计算节点。 | Slurm 基础集群 |
| 2 | 为每个节点声明 GPU GRES、CPU 和内存；验证 nvidia-smi 与 Slurm 分配一致。 | 节点资源清单 |
| 3 | 建立 debug、train、eval 分区，设置合理时间限制、并发和优先级；初期以单节点单 GPU 为主。 | Partition 规则 |
| 4 | 创建标准 sbatch 模板：申请 1 GPU、CPU、内存、缓存空间，启动固定镜像并传入 Run Spec。 | Job 模板 |
| 5 | 实现任务状态映射：queued、running、completed、failed、canceled，并把 slurm_job_id 关联到平台与 MLflow Run。 | 状态集成 |
| 6 | 建立节点 drain/resume、任务取消、超时、重排和故障后恢复流程。 | 运维 Runbook |
| 7 | 配置日志集中收集与作业退出码；禁止用户把唯一日志只留在节点 /tmp。 | 日志策略 |
| 8 | 执行功能测试：每节点单任务、4 任务并发、Job Array、取消、超时、节点下线和恢复。 | 集群验收报告 |
| 9 | 建立使用规则：正式训练必须经 Slurm；交互调试仅使用 debug 分区且有时间上限。 | 集群使用规范 |

推荐初期队列

debug: 数据加载、短测试、首轮 smoke，严格限时 train: ACT / SigLIP2 正式训练，单任务 1 GPU eval: 模型评估、导出和回放，可选 资源池目标：4 个并行单 GPU Slot

## 交付物

Slurm Controller 与 4 个 GPU Node。

节点、GRES、Partition 和 Job 模板配置。

平台 Job、Slurm Job、MLflow Run 的关联机制。

节点维护、故障、取消和恢复 Runbook。

## 验收清单

□  4 台主机均能被 Slurm 正确识别为 1 个 GPU Slot。

□  4 个单 GPU 任务可同时运行且互不抢占同一 GPU。

□  任务取消、超时和失败都能回写平台与 MLflow。

□  节点进入 drain 后不再接收新任务，恢复后可重新调度。

□  算法用户无需 SSH 登录具体节点即可完成正式训练。

## 主要风险与回退

| 风险 | 预防措施 | 回退 / 恢复 |
| --- | --- | --- |
| 用户/文件权限不一致 | 统一 UID/GID 和挂载路径后再入集群 | 先 drain 节点，修复后重新加入 |
| 任务占满资源或无限运行 | 分区时间限制、资源申请和管理员取消 | 取消任务并保留日志/Checkpoint |
| 多机训练通信问题 | 初期不把多机 DDP 作为门槛 | 回退为 4 个并行单 GPU 实验 |

# 10  建设 GPU 节点本地 NVMe 数据缓存

避免 4 台主机长期从 NAS 随机读取 H5 或大量图片，降低网络压力，提高训练稳定性，同时保持 NAS 为权威源。

| 优先级 | P0 |
| --- | --- |
| 主责角色 | 基础设施/运维 + 数据工程负责人 |
| 协作角色 | 算法工程师、Slurm 管理员、平台后端 |
| 关键依赖 | 工作项 1、8、9；每个节点具备可用本地 NVMe/SSD。 |

## 前置条件

统计 ACT 和 SigLIP2 活跃数据集大小、文件数量和单次训练读模式。

为每台主机划分独立缓存分区，避免与系统盘和日志争抢空间。

确定数据集 fingerprint 的计算规则。

## 执行步骤

| 步骤 | 执行动作 | 输出 / 留痕 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 统一缓存目录：/cache/datasets/{fingerprint}、/cache/exports/{fingerprint}、/work/runs/{job_id}。 | 缓存目录规范 |
| 2 | 缓存键由 DatasetVersion、ExportVersion、导出参数和文件校验和计算；禁止仅以可变名称作为缓存键。 | Fingerprint 规范 |
| 3 | Slurm Prolog 或任务启动脚本检查缓存；缺失时从 NAS 复制到 .partial 目录。 | 预热脚本 |
| 4 | 复制完成后校验文件数量、大小和 SHA-256，再原子改名并写 READY 标记。 | 缓存完成协议 |
| 5 | 使用文件锁避免同节点多个任务重复下载同一数据集；等待者复用同一预热结果。 | 并发锁机制 |
| 6 | 训练容器只读挂载已 READY 的缓存；Checkpoint 和日志写 /work，并持续同步 MLflow/NAS。 | 训练挂载规则 |
| 7 | 实现 LRU/引用感知清理：不删除正在使用、锁定或未完成同步的缓存；保留最低空闲空间。 | 清理守护任务 |
| 8 | 记录预热耗时、缓存命中率、NAS 读取量、训练数据等待时间和本地磁盘水位。 | 缓存监控指标 |
| 9 | 以 ACT H5 和 SigLIP2 图片/视频各执行并发对比测试，确认 NAS 压力下降和训练吞吐改善。 | 性能验收报告 |

缓存目录与状态

/cache/datasets/{fingerprint}.partial/ 复制中 /cache/datasets/{fingerprint}/READY 可用 /cache/datasets/{fingerprint}.lock 互斥锁 /work/runs/{slurm_job_id}/ 任务临时目录

## 交付物

节点缓存目录、fingerprint 和 READY/锁规范。

预热、校验、复用和 LRU 清理脚本。

缓存监控仪表盘与告警。

ACT/SigLIP2 并发性能对比报告。

## 验收清单

□  缓存文件与 NAS 权威文件校验和一致。

□  同一数据集在同一节点的第二次训练命中缓存，不重复复制。

□  训练读取路径为本地缓存而不是 NAS 原始路径。

□  缓存清理不会删除正在运行任务的数据。

□  节点磁盘达到保留水位前能自动停止预热或清理旧缓存。

## 主要风险与回退

| 风险 | 预防措施 | 回退 / 恢复 |
| --- | --- | --- |
| 缓存陈旧 | 以不可变 fingerprint 和 checksum 验证 | 删除该 fingerprint 后重新预热 |
| 本地盘占满 | 最低空闲空间、配额、LRU 和告警 | 暂停新任务，清理未引用缓存 |
| 复制中断留下半成品 | 使用 .partial 和 READY 标记 | 删除未 READY 目录并重试 |

# A  附录：责任分工、总体完成定义与上线门禁

用于项目周会、上线评审和职责交接。

## 十项工作主责与协作摘要

| 序号 | 工作项 | 主责 | 关键协作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAS 唯一事实源 | 基础设施/运维 | 平台、数据、采集、算法 |
| 2 | Episode ID 与 H5 Schema | 数据工程 | 采集、算法、平台 |
| 3 | 资产盘点 | 平台/数据工程 | 各主机责任人、模型负责人 |
| 4 | 自动接入 | 数据工程 | 采集、运维、后端 |
| 5 | raw 只读 | 基础设施/运维 | 数据、安全、平台 |
| 6 | PostgreSQL 与目录 | 平台后端/数据工程 | 运维、前端、业务代表 |
| 7 | MLflow | 算法平台 | 模型负责人、运维、后端 |
| 8 | 训练容器 | 算法工程 | 运维、数据、CI/CD |
| 9 | Slurm | 基础设施/运维 | 平台、算法、安全 |
| 10 | NVMe 缓存 | 运维/数据工程 | 算法、Slurm、后端 |

## 总体完成定义（Definition of Done）

□  任意新 Episode 均自动获得唯一 ID、SHA-256、manifest、QC 状态和 NAS 权威路径。

□  raw 目录对普通用户和训练任务只读，修正通过版本化元数据或派生数据完成。

□  任意训练均绑定 DatasetVersion/ExportVersion、git commit、镜像 digest、MLflow Run 和 Slurm Job。

□  4 台 4090 可同时执行 4 个单 GPU 任务，节点故障可 drain，任务状态可追踪。

□  正式权重可在 MLflow/Model Registry 查找、下载、验证并回滚。

□  数据库、原始 H5 和模型发布包都完成至少一次恢复演练。

□  团队成员不再通过个人路径、移动硬盘或聊天工具传递正式数据和正式模型。

## 上线门禁

| 门禁 | 必须满足 | 不满足时 |
| --- | --- | --- |
| 数据门禁 | Schema、checksum、服务端 QC 通过；Episode 已 committed | 进入 quarantine，不允许创建正式 DatasetVersion |
| 训练门禁 | 固定镜像、Run Spec、数据指纹、MLflow Run 和 Slurm Job 已创建 | 只能在 debug 环境排查，不计为正式实验 |
| 模型门禁 | 离线评估完成，配置/统计/类别映射齐全，权重已校验 | 不得标记 candidate 或 champion |
| 删除门禁 | 引用关系检查、审批、快照/备份完成、保留期结束 | 仅标记废弃，不执行永久删除 |

## 建议首批运营指标

| 指标 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 自动接入成功率 | 成功 committed 的 Episode / 上传 Episode | 验证接入链路稳定性 |
| QC 失败率 | FAIL Episode / 全部 Episode，并按错误码拆分 | 发现采集设备和 Schema 问题 |
| 重复容量 | 精确重复文件占用空间 | 衡量历史清理收益 |
| 实验可复现率 | 数据、代码、镜像、参数均齐全的 Run 比例 | 衡量训练治理效果 |
| GPU 利用率 | 节点运行时间、排队时间和 GPU 使用率 | 优化调度与任务参数 |
| 缓存命中率 | 直接命中本地数据集缓存的任务比例 | 衡量 NAS 压力优化效果 |

项目启动建议 第一次周会只确认四件事：NAS 权威目录、H5 Schema 负责人、全量盘点范围、管理节点落位。没有完成这四项，不应先投入大型标注前端或复杂多机训练。